淮南高新区新能源汽车及装备制造产业园

临时围挡（东区）

- 招 标 文 件

项目编号：GXQZB-CG2023003

招   标   人：淮南市高新建设发展集团有限公司（盖章）

招标代理机构：安徽九通工程项目管理有限公司（盖章）

# 二〇二三年二月

目	录

第一章  招 标 公 告	2

第二章 投标须知	8

第三章 评标办法（明标明投）	28

第四章 投标文件格式	33

第五章  工程技术经济要求	48

第六章	 (电子版图纸，随招标文件同时发布)	48

第七章 工程量清单	49

第八章  招标文件的答疑及补充（另附）	50

第九章

合同条款………………………………………………………………… 58

# 第一章  招 标 公 告

淮南高新区新能源汽车及装备制造产业园临时围挡（东区）

招标公告（明标明投）

一、招标条件

1、工程名称：淮南高新区新能源汽车及装备制造产业园临时围挡（东区）

2、招标人名称：淮南市高新建设发展集团有限公司

3、项目编号：GXQZB-CG2023003

4、招标代理机构：安徽九通工程项目管理有限公司

5、招标代理机构地址：淮南市山南新区金地滟澜山52#

二、项目概况与招标范围

1、工程地点：淮南高新区（山南新区）

2、招标范围：详见招标文件、工程量清单、招标答疑及施工图纸等所含的全部工程内容。

3、招标规模：本项目为B03-001地块临时围挡。

4、招标控制价（最高投标限价）：投标报价（中标价）=工程招标控制价（最高投标限价）614849.45元

5、招标方式：公开招标（明标明投）

6、工期：10日历天

7、资金来源：自筹资金

8、是否接受联合体投标：否

三、投标人资格要求

1、投标人要求：

（1）资格要求：具备独立法人资格，具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证，须注册地为淮南高新技术产业开发区范围内的企业。

（2）投标人信誉要求：

①未被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人受惩黑名单（提供投标人在“信用中国”网站内“信用报告”的查询截图）；

②未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）列入严重违法失信企业名单；（提供工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统网页查询截图）；

③未被全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）列入“黑名单记录”（提供全国建筑市场监管公共服务平台“黑名单记录”里的企业查询网页截图）

④提供企业自行出具的企业、法人及项目经理无行贿犯罪记录承诺；提供企业无拖欠农民工工资承诺。（企业自行承诺，格式自拟，放在技术标中。若中标后在安徽省内及企业注册所在地发现有拖欠农民工工资情况，则取消其中标资格并没收投标保证金）

（3）是否接受联合体投标：不接受。

（4）资格审查方式：资格后审。

2、项目经理要求：

（1）专业资质：项目经理具备建筑工程专业二级及以上建造师注册执业资格及安全考核 B证，且注册执业单位为本公司。提供在该单位自开标之日起往前追溯1年内连续3个月的社保证明（加盖社保局公章的社保证明或加盖投标单位公章的网页查询截图）或事业单位证明（若为事业单位人员则提供主管部门出具的证明或网页查询截图加盖主管部门公章）。

（2）投标人拟派项目经理有其他在建项目的，承诺中标后须在签订合同前完成更换（从原项目退出，可调整到本项目担任项目经理）。否则视为违约，中标无效，投标保证金、履约担保不予退还（承诺格式自拟）。

四、投标说明

1、投标说明：（投标人自行提供承诺书）

①被各级行业监管部门限制投标的企业不得参与该行业项目的投标；

②被依法设立的各级公共资源交易监管部门限制投标的企业不得参与本项目投标（处罚期已过除外）；

③投标人与招标人有隶属关系或控股、参股等利益关系的，不得投标；

④投标人之间如果存在法律意义上的利益关系，不得同时参加本项目投标；

⑤因欠薪情况严重被行业监管部门或公共资源交易监管部门记不良行为记录，限制投标的企业，在限制期内不得参与本项目投标。

2、评标方式：本工程采用“明标明投”评审方式。

本工程采用“明标明投”。评审方式：如投标人家数＞7家，则按投标人的编号进行一轮摇号确定7家投标人进入唱标及评审程序，如投标人家数≤7家，则全部进入唱标及评审程序。如经评审合格的投标家数仅一家则直接确定为唯一中标候选人，如经评审合格的投标人＞1家，则所有评审合格的投标人按投标人的编号再进行一轮摇号确定唯一中标候选人。如7家经评审全部不合格，则进入下一轮入围评审摇号进行递补（递补不超过一次）。评标委员首先会对进入评审的投标人的投标文件进行符合性评审，评审通过的投标人进入摇号确定中标人程序。

投标人的编号说明：按照投标人递交投标文件的顺序编号。

五、获取招标文件方式领取及时间：

- 招标文件的获取时间：自公告发布之日起至开标截止时间（北京时间）

- 招标文件的获取：网上下载。投标人登录淮南高新技术产业开发区网站（http://gxq.huainan.gov.cn/）通知公告中下载招标文件、工程量清单和电子档图纸。

- 招标文件售价每套0元人民币。

- 关于本项目的变更、答疑等信息将在淮南高新技术产业开发区网站（http://gxq.huainan.gov.cn/）上发布，请投标人随时关注网上信息。如因投标人没有及时关注网站信息造成的后果由投标人自行承担。

六、开标时间及地点和投标文件递交

1、开标时间：2023 年2月23日09时30分。

2、开标地点：淮南高新区管委会开标室（原山南新区管委会东区1楼开标室）

七、发布媒介

本项目相关信息在“淮南高新技术产业开发区网站”等媒介上发布；

八、联系方式

招 标 人：淮南市高新建设发展集团有限公司

地    址：淮南市高新区泰康街与润水路交口淮南市高新区管委会5楼（招标成本部）

联 系 人：金慧、张峰

联系电话：0554-6629016

招标代理机构：安徽九通工程项目管理有限公司

地    址：淮南市山南新区金地滟澜山52#

联 系 人：刘奇松

联系电话：15155409181

- 投标保证金：

投标保证金金额：壹万元整（¥：10000元）

投标保证金递交形式：现金。投标人应提供足额的投标保证金，并单独密封。

- 招标时间安排表

| 序号 | 内 容 | 时 间 | 地 点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 同网站发布时间 | 淮南高新技术产业开发区网站-通知公告 |
| 2 | 招标文件、施工图纸、清单发布 | 同网站发布时间 | 网上下载：淮南高新技术产业开发区网站（http://gxq.huainan.gov.cn/） |
| 3 | 现场勘察 | 自行踏勘 | / |
| 4 | 招标投标预备会 | 不召开 | / |
| 5 | 询问、异议提交 | 递交投标文件截止之日前 | 投标截止时间前递交至代理公司（逾期不予受理），提供盖章书面资料。 |
| 6 | 询问、异议答复 | 递交投标文件截止之日5日前 | 淮南高新技术产业开发区网站（http://gxq.huainan.gov.cn/）上发布 |
| 7 | 招标控制价发布时间 | 控制价随招标文件 发布 | 控制价已在招标文件中标明，不在另行发布。 |
| 8 | 投标文件提交截止时间及递交地点 | 详见公告 | 淮南高新区管委会开标室（原山南新区管委会东区1楼开标室 |
| 9 | 开标时间及地点 |  |  |
| 10 | 其它 | 招标单位如果决定推迟送交投标文件截止日期，将于开标前发布通知，请投标人随时注意查询。 | 淮南高新技术产业开发区网： （http://gxq.huainan.gov.cn/） |
| 11 | 说明 |  | 公益广告从淮南文明网中选用，按建设单位或主管部门要求实施，符合文明创建等检查单位要求，其余详见施工图纸、相关规范，中标后价格不调整。 |

# 第二章 投标须知

（一）投标须知前附表

| 序号 | 序列名称 | 序列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 淮南高新区新能源汽车及装备制造产业园临时围挡（东区） |
| 2 | 建设地点 | 淮南高新区（山南新区） |
| 3 | 招标人 | 淮南市高新建设发展集团有限公司 |
| 4 | 工程规模 | 详见公告 |
| 5 | 招标范围 | 详见公告 |
| 6 | 标段划分 | 一个标段 |
| 7 | 承包方式 | 包工包料 |
| 8 | 是否允许 联合体投标 | 本工程招标 不接受 联合体投标 |
| 9 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 10 | 计价方式 | 采用 工程量清单 报价法，本项目采用总价合同 |
| 11 | 工程工期 | 详见公告 |
| 12 | 质量标准要求 | 质量标准：合格； |
| 13 | 招标控制价（最高投标限价） | 详见招标公告 |
| 14 | 评标定标办法 | 明标明投 |
| 15 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 16 | 投标人要求 | 详见公告 |
| 17 | 投标人项目经理 | 项目经理要求：详见公告 |
| 18 | 投标人替代方案 | 不允许采用替代方案 |
| 19 | 投标文件 | 1、本项目采用纸质招投标，须提交纸质投标文件； 2、份数：正本1份；副本4份（电子版投标文件1份，电子版装入正本）。投标人将技术文件和商务标文件装订在一起，采用合订本，在投标文件封面上正确标明“正本”和“副本”字样。 电子版内容包含括:与纸质版一致的电子版投标文件；与投标文件纸质版一致的商务标软件版 emahx 格式和 Excel 格式；投标文件技术标 word/pdf 格式、最高投标限价发布通知单（如有）与招标答疑（如有）、施工图纸等（招标人在网上发布的有电子版资料）。 备注：U 盘密封并注明投标单位及项目名称（可用简称）。 |
| 20 | 投标文件的包装密封及要求 | 投标文件的正本与副本分别密封在一个密封袋内，在封口处标明“正本”或“副本”并加盖投标人单位公章和法人代表章。正本壹份，副本肆份。 |
| 21 | 投标文件的标记 | 项目编号： 项目名称： 投标文件 投标人： 在2023年XX月XX日XX时XX分(投标截止时间)前不得开启 封袋必须密封并在密封处加盖单位公章。 |
| 22 | 投标截止时间 | 投标截止时间：同开标时间（北京时间） |
| 23 | 递交投标文件地点 | 递交投标文件地点：淮南高新区管委会开标室（原山南新区管委会东区1楼开标室） |
| 24 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同公告发布开标时间 开标地点：淮南高新区管委会开标室（原管委会东区1楼开标室） |
| 25 | 中标公示地点 | 淮南高新技术产业开发区网站发布（http://gxq.huainan.gov.cn/） |
| 26 | 投标有效期 | 60 天 |
| 27 | 其他 | 1、本招标文件的解释权归招标人所有，由招标人负责解释。 2、如招标文件中出现前后不一致的描述，解释优先顺序依次为投标人须知前附表＞评标办法＞招标文件其他内容。 |

（二）前附表2

| 序号 | 序列名称 | 序列内容 |
| --- | --- | --- |
| 28 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币壹万元整（￥10000元） 投标保证金的递交形式：现金。用信封密封，标注投标人名称并加盖公章，首轮摇号入围的七家投标单位须在15分钟内，将投标保证金交付至代理机构，未按时递交投标保证金的视为放弃入围；未入围的投标单位不用缴纳投标保证金。 投标保证金的退还：1、未中标投标人的投标保证金开标结束后现场退还；2、中标候选人的投标保证金在采购人与中标人签订合同后5日内予以退还。 |
| 29 | 招标人工程款支付担保 | 不采用 |
| 30 | 中标人履约 担保 | （1）形式：; R银行转账 R银行电汇 R银行保函. （2）金额：中标合同金额的2％ （3）时限：中标通知书发出之日起15日内，以招标人收到时间为准 （4）违约：每延期1日需向招标人承担违约金1000元/日违约金。未提交完成履约保证金的，工程进度款不予审批。 （5）退还方式及时间： ①采用银行转账、电汇的，招标范围内全部工程竣工验收合格之日起30日内扣除相关违约金后退还。 ②采用银行保函的，保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期后90日止，追偿相关违约金后保函失效。. |
| 31 | 付款方式 | 全部工程竣工验收合格后付至已完合格工程价款的80%，结算审核结束后付至审定结算价款的97%（采用履约保函有效期至缺陷责任期后的，结算审核结束后付至审定结算价款100%），余款3%作为质量保修金，待两年质量缺陷责任期满无异议（扣除因承包人原因造成的质量问题而由发包人或委托他人进行维修的费用）后支付余款。 |
| 32 | 安全文明要求 | 严格执行淮南市现行规定。 |
| 33 | 总包及分包规定 | 投标人不得在中标后将工程转包给其它施工单位。 |
| 34 | 踏勘现场 | 不组织。投标人自行踏勘。 1、投标人可到工地进一步踏勘，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准，中标后不因任何原因调整。 2、潜在投标人务必自行踏勘施工现场，以便在编制投标文件和报价时充分考虑各种风险及各种措施费用，定标后不再调整各种措施费用，如不踏勘，或踏勘不准确所引起的一切风险责任自负。 |
| 35 | 其他注意事项 | 1、投标人必须考虑到开工时间的不确定性，在其投标报价中充分考虑到材料、人工、设备价格升降等各方面因素，中标后不得因此原因提出索赔。 2、投标人与招标人有隶属关系或控股、参股等利益关系的，不得投标。 3、投标人之间如果存在法律意义上的利益关系，不得同时参加本项目投标。 4、招标文件有关营业执照、税务登记证要求，若投标人已经办理营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的，投标人只须提供加载统一社会信用代码的营业执照。 5、合同履行过程中，若继续履行将损害国家利益和社会公共利益 的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。 6、施工单位要服从业主和物业单位的管理，施工过程中产生水费、电费由施工单位承担并与物业单位协调解决。 |
| 37 | 询标 | 评标过程中，请授权委托人在评标等候区等候，保持通讯工具畅通。投标人接询标电话10分钟内到达询标现场，并在到场10分钟完成询标函回复（询标函回复必须由授权代表人签字），否则默认为投标人认可询标内容情况属实。 |

#### （三）前附表 3（招标人要求一览表）

| 序号 | 序列名称 | 序列内容 |
| --- | --- | --- |
| 38 | 人员到岗及 履约要求 | 1、投标人一旦中标，所报的本项目的项目经理（注册建造师）、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位。未经招标人书面同意，中标人不得更换项目经理（注册建造师）、施工现场技术负责人，否则招标人有权终止合同。由此造成的损失，中标人自行承担并赔偿可能给招标人造成的损失。 2、中标人不得擅自更换资格审查和投标时所报项目经理（注册建造师）及项目部主要管理人员。确需更换时，须书面报经业主单位备案，更换后人员的资质、业绩和技术水平，不得低于中标人投标时所报人员的资质、业绩和技术水平。 3、中标人未能按照承诺到岗尽职的，招标人将视情况对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，招标人有权责令其停工整改、直至终止合同、重新通过招标选择新的承包商。招标人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包单位索赔。 |
| 39 | 材料要求 | 1、中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和质量须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经法定检测检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用与工期延误由中标人自负。 2、因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。 3、如招标人对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料应提供不少于三个参考品牌。 |
| 40 | 中标人义务 | 1、投标人对工程不得挂靠、不得转包、不得分包。一经中标，工程项目负责人和项目部人员须全部落实到位，响应招标文件。 2、中标候选人于中标候选人公示期结束后7日内至招标代理机构领取中标通知书，否则招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还。在领取中标通知书后20日内与招标人签订合同。 3、如中标后不履行中标人义务，业主有权取消其中标资格，并没收履约保证金。 4、中标人在施工过程中须记录整个施工工程中隐蔽工程影像资料，并备份一份交由招标人存。 |
| 41 | 签订合同 | 中标人需在规定时间内与业主签订合同，中标单位中标后不按时签订合同或签订合同后不依法履行合同，依据《中华人民共和国招标投标法》第六十条规定中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。 中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。 因不可抗力不能履行合同的，不适用前两款规定。 合同签订后7天内移交一份合同至代理机构。 |
| 42 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会构成：3人，其中经济、技术等方面的专家不少于成员总数的三分之二。 评标专家确定方式：从安徽省综合评标专家库中随机抽取 |
| 44 | 招标代理费 | 招标代理服务费及造价咨询服务费： （1）招标代理收费参照国家计委计价格 [2002]1980 号文、发改价格 【 2011】534号规定工程类收费标准折扣后计取。 ①100万元以下（不含）——按计价格〔2002〕1980号文标准计取，不足3000元的按3000元计取。 ②100～1000万元（不含）——按计价格〔2002〕1980号文标准的50%计取。 ③1000～10000万元（不含）——按计价格〔2002〕1980号文标准的40%计取。 ④1～5亿元（不含）——按计价格〔2002〕1980号文标准的30%计取。 ⑤5～10亿元（不含）——按发改价格[2011]534号标准的20%计取且不高于其发改价格[2011]534号限额。 （2）工程量清单、最高投标限价编制费及审核费，参照皖价服【2007】86号文件收费标准折扣后计取。 上述费用按招标代理和造价咨询合同约定计取，由中标人支付；本项目实施过程中产生的评审费用由中标人承担。招标代理和造价咨询费分别在3万元及以下的，由中标人直接支至相应的服务单位；招标代理和造价咨询费分别在3万元以上的，由中标人转账到招标人指定账户，经招标人审核结算后，支付给招标代理和造价咨询单位。 上述费用由中标人在领取中标通知书前完成转账（以凭证载明的时间为准），中标人应积极对接有关单位（招标代理、造价咨询、招标人、设计单位）并及时缴纳费用，每延期1日，需承担1000元/日违约金，从当期进度款中予以扣除。 招标人指定账户： 户 名：淮南市高新建设发展集团有限公司 开户银行： 徽商淮南分行广场路支行 帐 号： 522006642661000002。 |
| 45 | 联合惩戒 | 中标人不得存在以下几种情形，否则中标后将取消中标资格，投标保证金不予退还： 1、被公共资源交易监督管理部门在本项目所在地限制投标，且在有效期内的（以相关行业主管部门的行政处罚决定、处理通报文件或司法机关出具的有关法律文书为准）； 2、被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（以工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统网页查询截图，严重违法失信企业名单一栏无不良记录为准）； 3、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人受惩黑名单（以投标人在“信用中国”网站内的查询截图，黑名单一栏不得有受惩戒信息为准）； |
| 46 | 开标会要求 | 疫情期间现场只允许各潜在供应商委派一名工作人员前来开标现场并持有效证件及授权委托书，参加开标人员必须佩戴口罩，做好疫情防护。法定代表人或授权代表（法定代表人须携带身份证，授权代表应手持携带法人授权委托书和本人身份证原件，并签到，否则不得对开标过程及结果提出任何异议。 |
| 47 | 项目经理 | 依据《注册建造师管理规定》中华人民共和国建设部令第153号文件规定以及《注册建造师执业管理办法》（建市[2008]48号）文件规定，注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人。发生下列情形之一的除外： （一）同一工程相邻分段发包或分期施工的； （二）合同约定的工程验收合格的； （三）因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天（含），经建设单位同意的。 |
| 48 | 投标文件编制要求 | 关于自评表的编制要求：投标单位在投标时依据自身投标文件内容填写“资格及符合性自评表”，自评表格在评标时供评标委员会参考，最终评标结果以评标委员会评审为准。 如投标人在投标时未提供或未填写投标文件格式中的自评表，则默认为投标单位无条件认可评标委员会全部评定结果，标后不接受任何关于评审有误的质疑和投诉。 |
| 49 | 质疑投诉 | 投标人如对招投标事项有异议，应按国家相关法律规定以及淮南市公共资源交易监督管理局相关规定要求进行质疑或投诉。 质疑函符合《淮南市公共资源交易质疑处理暂行办法》（淮公管〔2016〕40号）以及《关于进一步规范公共资源交易项目质疑和投诉受理工作的通知》（淮公管〔2017〕106号）文件规定。符合“谁质疑，谁举证”原则，事实清楚，主张明确，须提供确凿有力的证明材料或证据线索。不符合上述规定的不予受理。 禁止虚假恶意投诉，对虚假恶意投诉的，视情节予以处罚。如无效投诉的给予记不良记录 |

## （四）总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理人：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.6本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、招标控制价、计划工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2招标控制价：见投标人须知前附表。

1.3.3计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.4质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1本项目资格预审方式见投标人须知前附表的要求

1.4.1.1投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位（适用于已进行资格预审的）。

1.4.1.2投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉（适用于未进行资格预审的）

（1）资质条件：见投标人须知前附表。

（2）投标人业绩要求：见投标人须知前附表（如有）。

（3）项目经理资格：见投标人须知前附表。

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1条和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一:

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的。

（3）为本项目的监理人。

（4）为本项目的代建人。

（5）为本项目提供招标代理服务的。

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理人同为一个法定代表人的。

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理人相互控股或参股的。

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理人相互任职或工作的。

（9）被责令停业的。

（10）在招标项目所在地市被暂停或取消投标资格且在执行期的。

（11）财产被接管或冻结的。

（12）被法院列入失信被执行人或被执行人的。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必须时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

## 2.招标文件

2.1招标文件的组成

招标文件包括：

（1）招标公告。

（2）投标人须知。

（3）评标办法。

（4）投标文件格式。

（5）工程量清单（另附）。

（6）图纸（另附）。

（7）合同主要条款。

根据本章第2.2条和第2.3条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人若对招标文件有任何疑问，应按招标文件时间安排表中规定的时间以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将按招标文件时间安排表中规定的时间以书面（纸质或电子版）形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.2.3投标人在收到书面澄清后，应在24小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。以网上形式发布澄清文件的，所有购买招标文件的投标人有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标文件发出后，在招标文件时间安排表中规定的时间，招标人可对招标文件进行必要的修改。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在24小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。以网上形式发布修改内容的，所有购买招标文件的投标人有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。

2.3.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

2.3.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确并通知给所有投标人。

## 3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函、附有法定代表人身份证明的授权委托书、联合体协议书（如有）（2）工程量清单投标报价书、施工组织设计、项目管理机构、投标人基本情况表、构成投标文件的其他材料等。

（3）具体以投标须知前附表中及投标文件格式规定为准。

3.1.2投标须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1条联合体协议书。

3.2投标报价

3.2.1招标控制价：详见招标公告

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销或修改其投标文件，如投标人撤销或修改其投标文件，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、时间、缴纳形式递交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1条要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3中标候选人以外的投标人投标保证金将在开标会议结束后立即办理退还手续。

3.4.4中标候选人以外的投标人投标保证金将在在开标会议结束后立即办理退还手续。中标候选人的投标保证金在采购人与中标人签订合同后5日内予以退还。。

3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

（2）第一中标候选人放弃中标资格。

（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（4）法律、法规规定的其他情形。

3.5资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本施工的资质条件、能力和信誉。

3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1条规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3投标人须知前附表要求的其他资料。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第四章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按招标文件规定的格式由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或有投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.6.4投标文件要求：见投标人须知前附表。

3.6.5投标文件份数：见投标人须知前附表。

3.6.6中标人提交纸质版投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。每册采用胶装方式装订，装订应牢靠、不易拆散和换页。当副本和正本内容不一致时，以正本为准。

## 4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应进行包装、加封贴条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2投标文件的封套上写明：见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1、4.1.2条要求密封和加写标记的投标文件，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标截止时间：见投标人须知前附表。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1条规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面的形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章规定的要求签字，并加盖投标单位公章。招标代理机构收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.4在投标截止时间前，投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5个工作日内退还已收取的投标保证金。

## 5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律。

（2）宣布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况。

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序。

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价及投标函其他内容，并记在案。

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

（8）开标结束。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应该在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人或5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

6.1.2有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属。

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响投标公正评审的。

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关的活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款情形之一的，应当主动提出回避。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7.合同授予

7.1定标方式

招标人依据评标委员会推荐有序的中标候选人名单，在投标人须知前附表规定的地点（或网址）进行公示，公示时间不少于3日。

公示结束后无异议，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2中标通知书

在本章第3.3条规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3履约担保

7.3.1中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式、递交时间和招标文件第九章“合同主要条款”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式、递交时间和招标文件第八章“合同主要条款”规定的履约担保格式要求。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1条要求提交履约担保的，视为放弃中标，发包人可取消投标人的中标资格，也可单方面无条件的解除施工合同，其投标保证金将不予退还，招标人同时向当地主管部门递交其不良行为记录。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1中标人需在规定时间内与业主签订合同，且进行合同备案，中标单位中标后不按时签订合同或签订合同后不依法履行合同，依据《中华人民共和国招标投标法》第六十条规定：中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

  - 投标截止时，投标人少于3个的。

  - 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。

## 9.纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会不得擅离职守、影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（明标明投）

本工程采用“明标明投”评审方式。如投标人家数大于7家，则由招标人或招标代理机构工作人员按投标人的编号进行一轮摇号确定7家投标人进入评审程序（投标人的编号即为递交投标文件的顺序号）。如投标人家数等于或小于7家，则全部进入评审程序。如经评审合格的投标人只有一家则直接确定为中标候选人；如经评审合格的投标人大于一家，则所有评审合格的投标人由招标人或招标代理机构工作人员按投标人的编号进行一轮摇号确定唯一中标候选人（投标人的编号即为递交投标文件的顺序号）。如7家经评审全部不合格，则进行下一轮入围评审摇号，以此类推（仅递补一次）。评标委员首先会对进入评审的投标人的投标文件进行符合性评审，评审通过的投标人进入摇号确定中标人程序。（投标人的摇号编号即为投标人在开标现场递交投标文件时登记的顺序编号，未登记编号的投标单位不参与入围摇号)。

评标委员仅对入围投标人的投标文件进行资格性评审、技术标初审、技术标详审、商务标报价均合格的投标人视为符合性评审合格，方可进入摇号，确定中标候选人。

附表一、资格评审标准

| 评审 名称 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格评审标准 | 1 | 资质等级 | 具备有效的资质证书并符合招标文件要求 |
|  | 2 | 营业执照 | 具备有效的三证合一的营业执照 |
|  | 3 | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  | 4 | 项目经理资格要求等级及安全生产考核合格证书 | 具备有效的资质证书并符合招标文件要求 |
|  | 5 | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |
|  | 6 | 企业所在地的人社部门出具的社保证明等相关证明 | 符合招标文件要求 |
|  | 7 | 信誉要求 | 符合招标文件要求 |

附表二、技术标初审

| 评审名称 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  | 投标函签字盖章 | 符合投标函格式中签字盖章要求 |
|  | 工期 | 符合招标文件要求 |
|  | 工程质量 | 符合招标文件要求 |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |

附表三

商务标符合性审查

| 商务报价符合性评审 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| --- | --- | --- |
|  | 法人授权委托书、被授权人身份证 | 符合招标文件要求 |
|  | 不可竞争费 | 符合招标文件要求 |
|  | 投标报价 | 与招标文件公布的控制价一致且只能有一个有效报价 |
|  | 己标价工程量清单 | 未对“工程量清单”内容、工程数量和项目排序进行修改和删减 |

备注：

（1）评委出具评标结论前，招标代理机构应提醒评委对评标过程中的一些重要事项进行复核，经复核无误后，才能出具评标结论。资格评审标准说明：评委对上述评审因素进行评审，如有一项未符合要求，视为资格评审不合格，不再进行施工组织设计评审。

（2）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，评标委员会应主动向投标人询标，并对询标的内容填表记录。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

附表四  技术标详审

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计 | 1.工程概况 | 描述是否准确 |
|  |  | 2.主要施工方法 | 须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全 |
|  |  | 3.确保工程质量的技术组织措施 | 人员配备合理制度健全，各道工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准 |
|  |  | 4.确保安全生产的技术组织措施 | 施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力 |
|  |  | 5.确保工期的技术组织措施 | 1.在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当 2.有控制工期的施工进度计划。 3.应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求 |
|  |  | 6.确保文明施工的技术组织措施 | 针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺 |
|  |  | 7.施工总平面布置图 | 针对性、完整性符合要求 |

说明：1.施工组织设计评审采用定性方法。

2.评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否合格，并在投标人评审空格内打“√”“×”表示。

3.合格标准：施工组织设计评审中，上述各项标准中必须有4项以上(含4项)通过，其中3、4、5必须通过，即视为合格。

4.施工组织设计评审未通过的视为不合格，不进行摇号。

5.评委会对上述内容进行符合性评审时，如发现投标文件内容与招标文件规定内容存在偏差，应要求投标人现场澄清、说明或者补正。投标人必须现场在评标委员会规定时间内将澄清、说明或补正内容以书面形式（必须法人授权委托人签字）按照评标委员会要求的时间提交评委会。评委会对澄清、说明或补正内容评审后决定是否符合要求。

# 第四章 投标文件格式

#### 商务标封面

（一）商务标

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

投标文件内容：	 投标文件商务标

投 标 人：                   （盖公章）

法定代表人或企业负责人：  （签字或盖章）

日   期 ：      年     月      日

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）   系    （投标人名称）    的法定代表人，现授权委托      （单位名称）     的   （姓名）  为我公司的合法代理人，就      （项目名称） 的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：            性别 ：            年龄：

联 系 方 式：

身份证号码：

投  标  人：                                       （盖章）

法定代表人或企业负责人：                      （签字或盖章）

授权委托人身份证复印件

授权委托日期：     年     月     日

三、招标人提供的答疑材料及后续答疑（如有）

四、投标函

致：   （招标人名称）

1、根据      （项目名称）      工程（项目编号：       ）招标文件要求，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及控制价无异议。我方愿以人民币（大写）           元（￥：    元）的总报价进行投标，并承诺按招标文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准等要求，承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、参与本项目投标活动系我方自愿行为，投标文件内容及资料没有弄虚作假。

3、我方已详细审核并认可全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本的有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于本企业成本，无低于成本的恶意报价行为。

4、我方自觉遵守国家及省、市有关招标投标的法律、法规、规章及规范性文件规定，自觉维护淮南市招标投标市场秩序。

5、我方遵守各项交易管理制度和交易现场纪律，服从现场工作人员管理。

6、我方保证没有组织、参与围标、串标，没有出卖（借）、转让资质证书或让他人挂靠投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，违者承担相应的法律和经济责任。

7、我方保证不与招标人或者评标委员会成员私下联络和串通以牟取中标；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；不在开标后进行虚假恶意投诉。

8、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

9、一旦中标，我方拟派      为本工程项目经理，其项目经理资质为    （专业）   级建造师。我方保证按招标文件或开工令的要求如期开工，并按　     天的工期竣工，移交整个工程。

10、一旦我方中标，我方保证工程质量达到     标准。

11、一旦我方中标，我方保证按照投标文件承诺派驻管理人员并投入机械设备，并按投标文件中的施工组织设计组织施工，不转包、违法分包及使用挂靠队伍施工。一旦我方转包、违法分包、挂靠等违法违规行为查实，中标无效，已进场施工的无条件退场并承担相应的法律责任。

12、一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，质量不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。

13、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同，并及时进场施工，认真履行合同和其它各项承诺，保证工期、质量和安全。

14、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保，签订合同，按期进场，按期开工建设。

15、一旦我方中标，将密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位派驻现场代表、现场监理人员以及行政监管人员的管理，积极配合相关管理部门的检查调查工作。

16、一旦我方中标，将按照签订的合同条款内容严格履约，不发生恶意提高造价的行为。

17、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期        内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

18、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

19、我方将与本投标函一起，提交人民币元作为保证金（含投标保证金）。

20、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法规和纪律，不发生违法乱纪行为；

21、承诺我单位将按照规定，加强对本项目的管理，并根据项目需要在资金、设备和技术等方面给予保证；

22、我方承诺：

（1）我单位在中标后依法向淮南市税务部门缴纳税收。

（2）一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的时间、金额向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

（3）我方已对招标人提供的工程量清单和控制价进行认真复核，确认无误，中标后不再另行调整。

（4）我方完全同意并认可招标文件中关于投标保证金不予退还和其他有关处罚的规定，并在出现违法违规情形时，自愿接受招标监管部门及相关单位的处理。

23、其他补充说明：             （补充说明事项）

24、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

投 标 人：      名称 （盖章）

单位地址：

法定代表人或企业负责人：    （盖章或签字）

邮政编码：		电话：		 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：年月 日

五、工程量清单报价书

六、商务标其他材料

投标单位认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。

#### 技术标封面

（二）技术标

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

投标文件内容：	 投标文件技术标

投 标 人：                   （盖公章）

法定代表人或企业负责人：  （签字或盖章）

日   期 ：      年     月      日

一、 诚信投标承诺函

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

1、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的投标；

2、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

3、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标；

4、不与其它投标人相互串通投标报价，不排挤其它投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

5、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

6、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

7、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包证得建设单位同意；

8、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚并没收其履约保证金；

9、保证企业及所属人员无行贿犯罪记录；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

10、如果我单位中标，我方保证按照招标文件要求，向代理机构支付招标代理服务费及工程量清单编制和控制价编服务费用。

开户银行：           基本账户：

投标单位（公章）：

法定代表（签字或盖章）：

年  月  日

##### 二、资格审查资料

营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证等企业基本情况资料

###### 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

##### 三、拟派项目负责人资格证明材料

根据招标文件要求提供，格式自拟，加盖公章

四、施工组织设计

根据招标文件要求提供，格式自拟，加盖公章

五、技术标其他材料

例如：

1、投标人信誉相关网页截图或承诺书

2、投标人自评表

3、投标人认为需要提供的其他材料等

六、承诺书

无行贿犯罪记录承诺书

本企业郑重承诺：

1、遵守中华人民共和国、安徽省、淮南市有关招标投标的法律法规及政策规定，自觉维护招投标市场正常秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

2、遵守淮南市招投标交易中心各项管理制度，服从招投标有关活动程序安排，遵守开标现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

3、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并同意投标保证金不予返还，若中标之后查有虚假，同意被取消中标资格并同意投标保证金不予返还。

4、保证法人代表、拟派项目经理等本企业人员在以往经济活动中没有任何行贿犯罪记录。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

项目经理承诺书（格式自拟）

备注：按照招标公告要求自拟项目经理承诺书

- 招标文件要求提交的其它材料

八、投标人根据项目情况需要提供的其他材料

# 第五章  工程技术经济要求

公益广告从淮南文明网中选用，按建设单位或主管部门要求实施，符合文明创建等检查单位要求，其余详见施工图纸、相关规范，中标后价格不调整。

# 第六章	(电子版图纸，随招标文件同时发布)

# 第七章 工程量清单

(电子版工程量清单，随招标文件同时发布)

# 第八章  招标文件的答疑及补充（另附）

# 第九章	合同条款

## 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：淮南市高新建设发展集团有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就淮南高新区新能源汽车及装备制造产业园临时围挡（东区）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：淮南高新区新能源汽车及装备制造产业园临时围挡（东区）

2.工程地点：淮南高新区

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：自筹资金。

5.工程内容：淮南高新区新能源汽车及装备制造产业园临时围挡（东区）全部内容。具体详见招标文件、图纸范围及招标澄清（如有）、工程量清单内所有工程内容。

6.工程承包范围：详见招标文件及招标答疑，工程量清单和施工图。

7.承包方式：专业承包

二、合同工期

计划开工日期： 2023 年    月    日。（具体开工日期以开工令为准。）

计划竣工日期： 2023 年    月    日。

工期总日历天数：10日历天

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量：合格。符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

工程安全生产、文明施工标准：严格执行淮南市现行规定且符合国家及地方相关管理部门的要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (￥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (￥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (￥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (￥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (￥          元)。

2.合同价格形式：总价合同。

3.本合同所涉及到的货币单位，均为人民币“元”。

五、项目经理

承包人项目经理：                。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）招标文件及答疑文件、澄清文件和修改通知。

（2）中标通知书；（如有）

（3）投标函及其附录； （如有）

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在     安徽淮南市   签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖单位公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式  拾 份，甲乙双方各持 伍 份。

| 发包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人： 组织机构代码： 地 址：  邮政编码：  电 话：  传 真：  开户银行：  电子信箱：  账 号：  |  | 承包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人： 组织机构代码： 地 址：  邮政编码：  电 话：  传 真：  开户银行：  电子信箱：  账 号：  |
| --- | --- | --- |

## 第二部分  通用合同条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日印发的

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款

（此处略，装订合同时补充）

## 第三部分  专用合同条款

## 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：（1）补充协议（2）招标文件（含答疑文件、澄清文件、工程量清单）（3）投标文件、相关施工和验收、设计规范（3）相关会议纪要、洽商记录、往来函件、工程联系单、现场签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 发包人：         ；

名称：         ；

资质类别和等级：         ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

1.1.2.2承包人：；

名    称：                               ；

资质类别和等级：                     ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                                ；

1.1.2.3 勘察人：；

名    称：                                         ；

资质类别和等级：；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                          ；

通信地址：                                         ；

1.1.2.4 监理人：；

名    称：                                          ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                          ；

通信地址：                                          ；

1.1.2.5 设计人：                  ；

名    称：                         ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                                          ；

电子信箱：                                          ；

通信地址：                                          ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包人、承包人临时办公、生活设施用地、临时道路和设施用地。

1.1.3.2 永久占地包括：依据各专业施工图纸确定的建筑物、构筑物、道路以及园林景观用地。

1.1.3.3 临时占地包括：临时办公区、生活区、仓储区、加工区，临时道路、施工配电房等。临时占地位置、面积需经发包人审批方可使用。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：现行的《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程施工合同管理办法》《房屋建筑工程质量保修办法》《安徽省建设工程造价管理办法》以及国家、地方、省、市现行相关法律、法规、条例及规定。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业及安徽省、淮南市适用于本工程的施工规范、验收规范和技术标准、质量评定标准。若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高、较严的标准为优先。相关标准和规范的获得由施工单位自己解决，产生的费用由施工单位承担。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：不提供；

发包人提供国外标准、规范的份数：      /     ；

发包人提供国外标准、规范的名称：      /     。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）补充协议、合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）招标答疑、招标文件及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）投标函及其附录；

（7）投标文件及投标承诺

（8）技术、规范标准和要求；

（9）图纸、工程量清单；

（10）已标价工程量清单；

（11）其他合同文件：在合同订立及履行合同过程中双方认可的会议纪要、往来函件、会议记录、工程联系单、签证、设计变更等文件，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图纸4套（含制作竣工图的图纸2套），不足的由承包人自行复制，费用自理。

发包人向承包人提供图纸的内容：全部施工图纸、技术参数等，包括有设计单位出图章的纸质版和CAD电子版。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、施工安全技术措施、必要的施工图深化设计、必要的加工图和大样图、施工进度计划、劳动力和材料、机械投入计划、竣工资料、竣工图。其他国家和省市建设行政主管部门规定应由发包人、监理单位提供的文件由承包人负责起草。

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计或施工安全技术措施等资料必须在开工前7天提供给监理人，监理人在3天内审核完毕报发包人，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改后重新报送。

承包人提供的文件的数量为：  2套  ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式，包括由承包人盖章、签字的纸质和相应电子版。

发包人审批承包人文件的期限：收到监理人审查合格的承包人所提交完整、合格的文件之日起7天内审批完毕，发包人对文件有异议的，通知监理人要求承包人进行修改后重新报批或直接通知承包人修改后重新报批。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场至少另外保存一套完整的图纸和承包人需提供文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2.发包人接收文件的地点：淮南市高新建设发展集团有限公司

；

发包人指定的接收人为：发包方代表  。

承包人接收文件的地点：            ；

承包人指定的接收人为：            。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人负责自行解决取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁和其他基础设施的权利，并自行承担相关费用。

1.10.2 场外交通

关于场外交通设施无法满足工程施工需要的约定：/。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以发包人同意承包人设置的围栏或红线为准。承包人在投标前应充分踏勘现场，以现场条件为准,场内外道路均由承包人负责，费用包含在合同价款中。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人在投标前应充分踏勘现场，发包人仅提供投标时现场已具备的道路和交通设施条件。其余所需交通条件均由承包人自行解决，并承担相应费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在本合同价款中，由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

（1）本工程采用总价合同，出现工程量清单错误时，是否调整合同价格约定如下：（1）对采用总价合同的，招标文件已约定采用标前（☑标前，□标后）核量，经核量确认后，不因工程量清单的错误进行合同价款调整。

（2）对采用单价合同的，如招标时所给的工程量清单数量与实际工程量产生偏差，按实际验收合格确认的工程量计量。对项目特征的描述错误承包人已在招标答疑前核对，中标后不因此给予价款调整。

#### 2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：         ；

姓名：         ；

身份证号：         ；

职务：         ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、签收承包人向发包人送交的函件；检查、督促承包人履行工程质量、进度、安全文明施工等合同约定和法律规定的义务并提出意见和建议、指令；组织和（或）参加工程验收并签署意见；组织召开工程管理会议。2、施工组织设计审核、签发设计变更及工程联系单、签署停工决定、工程进度款支付证书、现场签证、组织工程竣工验收。3、经发包人代表签署确认的或与工程价款、工期相关的发包人文件或监理文件，须加盖发包人印章后方对发包人产生约束力，否则承包人无权以发包人代表签章为由向发包人提出任何主张。4、发包人代表可根据工作需要另行指定发包人其他人员代为履行相关职责并告知承包人。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：工程开工前3天   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工用水、电力、通讯线路等由施工单位自行负责解决费用由承包人承担，费用包含在合同总价内。水、电要求单独装表计量，施工（生活）用水、用电费用由承包人承担，发包人按实际支出从工程款内扣除；承包人应充分考虑停电因素，因停电而造成自发电费用、因停电造成的赶工等措施费用已包含在合同总价中，同时工期不得顺延。（2）临时道路及出入通道的修建及养护由承包人负责，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能，施工中应保证现状道路的正常通行，在上述施工过程中出现任何外部协调问题（办理道路及人行道恢复、园林、绿化等）由承包人自行、自费负责。（3）发包人负责办理施工所需证件，承包人负责协助办理。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：/。

#### 3.承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1  经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：1、开工前向监理人和发包人提供施工方案和施工组织设计方案；2、每隔10日提供工程进度报表给发包人。

3.1.2 施工过程需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、采购计划、专项施工方案等；

承包人提供的文件的期限为：符合投标承诺期限要求，最迟于该文件使用日期前7天前；

承包人提供的文件的数量为：一式捌份；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件捌份，电子文件壹份；

发包人审批承包人文件的期限：承包人提供后七天内。

3.1.3 承包人未发现发包人要求中存在错误的，由此导致的费用增加和(或)工期延误： 由承包人承担  。

3.1.4 承包人提交的竣工资料的内容：承包人必须严格按照国家相关现行规定及发包人要求收集、整理、归档工程各环节的技术、管理、验收、竣工图等资料。工程竣工验收前20日向建设行政主管部门和当地城建档案馆各提交竣工验收所需资料，并获得通过。工程竣工验收合格后，20日内向发包人提供完整的竣工图纸和相关资料3套，同时由承包人按规定的内容向当地城建档案馆移交1套，同时提供1套完整、规范、合格的电子版竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：提交3套完整、规范、合格的书面工程竣工资料及1套完整、规范、合格的电子版竣工资料。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收后20日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式（均为原件）和电子文档资料。

3.1.5 承包人应履行的其他义务：

1）每月20日前提供当期完成工程形象进度报表及下期施工作业计划报表（如遇法定节假日，顺延至节假日后第1个工作日）。月度进度计划要不予与总体进度计划相冲突；2）提供监理工程师现场办公用房2间和发包人办公用房2间（每间用房12平方米以上）及办公桌椅和资料柜，施工期间办公时发生的水、电费用由承包人承担；3）保持场地清洁卫生，符合环境卫生和文明施工管理的有关规定； 交工前拆除临时建筑设施，清运建筑垃圾、多余土方和建筑材料，场地应清洁、平整、卫生，否则承担相应费用；4）承包人应独立做好外部环境协调工作，发生费用自理。5）不得损坏施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物和需要保护的树木。如发生损坏，由承包人负责赔偿并承担由此造成的一切责任；6）承包人必须严格按照国家规定及发包人要求收集、整理、归档工程各环节的技术、管理资料。7）承包人进场后必须上报所有施工人员花名册。项目经理、技术负责人、安全负责人及投标时承诺的项目班子成员等管理人员必须常驻现场，由发包人、监理人及承包人三方一起检查，如果发现自行脱岗的，承包人向发包人承担违约金处理，同时发包人有权解除合同。8）承包人负责该工程项目整体安全、质量管控、协调工作。包括：涉及本工程所有设备监造、催交、运输、验收、保管、管理、施工，本工程范围内引起的施工租地、道路占道、道路修复手续办理及与本工程有关的供电部门、城市规划、通信、市政、园林、交警、城监、公路、地铁、消防、防雷等部门一切手续办理及维稳协调工作。9）承包人应执行政府有关民工工资的管理规定，办理农民工实名制工资银行支付卡，直接将工资划入农民工个人账户。如出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府部门或发包人处索要工资的情况，则每出现一次，发包人将向承包人收取5万元违约金；若发包人代为支付民工工资，发包人将按所代付民工工资总金额的15%向承包人收取管理费；并拒绝承包人参与发包人及其关联单位企业以后的投标。

3.2 项目经理

3.2.1项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：         ；

建造师注册证书号：         ；

建造师执业印章号：         ；

安全生产考核合格证书号：         ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责施工组织；现场技术、安全、质量、进度管理；变更签证、验收和结（决）算；资料整理、收集、归档、管理、移交等 。详见项目经理任命或授权书。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：承包人项目经理不按照合同约定实际到岗考勤，发包人将按5000元/天进行违约处罚，项目开工后任意两个月内累计缺岗时长达20天或开工后累计违约处罚金额达10万元及以上者，发包人可报请建设行政主管部门对承包人及项目经理记录不良信用、责成承包人更换项目经理并到岗履职，并处30万元/人次处罚，直至满足发包人要求。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令限期提交劳动合同及补缴社会保险证明或要求更换项目经理，同时向发包人承担2万元违约金，更换项目经理的违约处罚见3.2.3条。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：：向发包人承担5000元/人·天的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理不允许更换；否则无论是否取得发包人批准同意，均需承担30万元/次的违约金（因突发性事故、灾难致残、病危等已缺失已失去履行岗位职责能力的除外）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人因违反合同相关约定，被发包人要求更换项目经理而拒绝更换，承包人向发包人承担50万元的违约处罚；或拖延更换导致损失的，承包人向发包人承担因项目经理拖延更换造成的损失赔偿责任，同时发包人有权解除建设工程施工合同，所造成的一切损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后3日内，依据投标文件承诺向发包人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：首先向发包人承担技术负责人30万元/人次违约金，其他管理人员10万元/人次违约金。同时发包人有权解除建设工程施工合同，所造成的一切损失由承包人承担。承包人现场管理人员不胜任，发包人和总监理工程师有权指令其更换，承包人必须立即更换，更换后的人员必须得到发包人和总监理工程师的书面认可，同时按 3.2.3 和 3.3.5 规定承担更换人员违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师初步审核同意，发包人批准后方可离开。为便于现场考勤，承包人必须无条件接受发包人提供的指纹或面部识别考勤。对施工现场组织机构、关键岗位人员进行考勤管理。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：变更技术负责人承担10万元/人•次违约金，变更其他人员承担2万元/人•次违约金。无论是否取得发包人批准同意，均需承担违约金（因突发性事故、灾难致残、病危等已缺失已失去履行岗位职责能力的除外）。且更换后的人员资历必须符合工程建设要求。中标的项目经理、技术负责人、安全员和质检员或经发包人同意更的换项目经理、技术负责人、安全员和质检员的证件交由发包人代管，工程竣工验收后退还，主管部门有其他规定的，执行其规定。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：除项目经理外其他主要施工管理人员每月在工程施工现场时间不少于22个日历天，技术负责人每缺勤一天处罚3000元/人•天的违约金，其他管理人员每缺勤一天处罚2000元/人•天的违约金。

承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

承包人不得进行转包。除非得到发包人书面许可，承包人不得对本合同工程进行任何形式的分包。否则，发包人有权解除合同并提出索赔要求，承包人除须向发包人承担合同金额30%的违约金，并须承担由此造成的所有损失。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：发包人向承包人移交施工场地时至工程竣工验收交付使用前，工程及工程相关的材料、设备均由承包人负责照管、保护和维修，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

1、担保方式：转账、网银支付、银行保函、保证保险等方式。

2、担保数额：中标价的 2%。中标人在中标通知书发出后，合同签订前，必须缴纳履约担保（银行转账、银行保函、履约保证保险等）；否则，招标人可以取消其中标资格，其投标保证金不予退还。

3、退还方式及时间：履约担保返还时限由招标人和中标人自行协商，但最迟返还时限不得超过项目竣工验收合格后 28 天，无息退还。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行监理合同。

关于监理人的监理权限：执行监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所由承包人提供，所发生的水、电费用费用由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：         ；

职    务：         ；

监理工程师执业资格证书号：         ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

关于监理人的其他约定：执行监理合同。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）  无   ；

（2）  无    ；

（3）  无    。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：按照设计标准严格施工 。无条件接受建设单位委托的第三方质量检测机构进行全过程检测。

关于工程奖项的约定：【/】。

5.1.1 园林景观工程质量要求：/

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前24小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：杜绝伤亡事故的发生，符合发包人安全文明施工要求。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人履行治安保卫职责，并承担因治安保卫不力产生的一切责任及费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前3日按相关规定要求提供施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

在实施和完成本合同工程及工程保修的整个过程中，承包人必须遵守执行国家和地方及招标人等有关文明施工的有关规定。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本项目安全文明施工费按以下阶段支付：/

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在开工7日前，向监理人提交详细的施工组织设计，并经监理人审批后报送发包人审定。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后10天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应予以修改、完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人再次提交修订后的施工组织设计。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后10日内完成审核和批准或提出修改意见

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工报告批准后的3日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：在开工报审表批准后3日内完成全部开工准备工作。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：计划开工日前7日内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因造成工程推迟开工，同意给予工期顺延,工程价款按①方式调整：

①. 不因工程推迟开工进行工程价款调整，由承包人在风险费中考虑，不予调整合同价款，工期予以顺延。

②.同意对人工单价进行调整。具体为：按经确认的实际开工期当地造价主管部门发布的定额人工费单价文件与招标期当地造价主管部门发布的定额人工费单价文件或控制价采用的人工费相比，进行定额人工费单价价差的调整。

③.同意对主要材料价格给予以调整。具体为：仅对沥青砼、商品砼、钢筋、碎石、水泥、石灰（主要材料名称）按经确认的实际复工期当地造价主管部门发布的信息价与招标时采用的信息价相比进行价差调整。但仅限于暂停施工（90天及以上）复工后的工程量。

④.同意对人工和材料价格均进行调整，调整方法为②+③

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：（1）因承包人原因月度完成工作量未超过当月施工作业计划75%的，不予支付当期工程进度款，并可以要求更换项目经理，更换人员同时按合同承担违约金。（2）在月度考核中，承包人未按月度计划完成的，将向发包人承担每天5000元的违约金（暂扣）。发包人有权要求更换项目经理或增加管理人员，承包人必须无条件服从，更换人员同时按合同承担违约金（3）承包人所施工工程内容全部完成并经验收移交，对工期进行最终考核，实际工期比计划工期滞后，承包人将向发包人承担每天20000元的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价款的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）50年一遇的风、雨、雪、洪水及工程遭遇5级以上的地震等自然灾害属不可抗力。其余同通用条款；

（2）无；

（3）无。

7.8暂停施工

承包人原因引起的暂停施工，发包人不予工期和费用补偿，同时承包人对发包人造成的损失要进行赔偿。

发包人原因造成的暂停施工，给予工期顺延，工程价款调整方式为(1)方式。

(1).不因工程暂停施工进行工程价款调整。

(2).同意对人工单价进行调整。具体为：按经确认的实际复工期当地造价主管部门发布的定额人工费单价文件与招标期当地造价主管部门发布的定额人工费单价文件或控制价采用的人工费相比，进行定额人工费单价价差的调整；调整的人工价差只计税金，不取费。调整范围仅限于复工后的工程量。

(3).同意对主要材料价格给予以调整。具体为：仅对沥青砼、商品砼、钢筋、碎石、水泥、石灰（主要材料名称）按经确认的实际复工期当地造价主管部门发布的信息价与招标时采用的2023年1月该地区信息价相比进行价差调整。调整的材料价差只计税金，不取费。但仅限于暂停施工（90天及以上）复工后的工程量。

(4).同意对人工和材料价格均进行调整，调整方法为(2)+(3)。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： / 。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 发包人不直接供应材料设备 。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：所有承包人供应的主材和工程设备均需要报送样品，重量大或价值较高、不便提供样品的材料，可以约发包人、监理人共同实地考察。满足设计和有关规范、标准要求，质量保证资料齐全；其厂家、规格、型号、质量采购前应先由发包人和监理人认可，费用含在投标报价中，发包人不再另行支付该项费用。

所有材料进场前需资料齐全，包括但不限于合格证、检测报告等一切材料。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，包含在合同总价中。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：承包人按政策法规要求进行配置，同时须满足本项目试验需要，相关费用由承包人承担。

施工现场需要配备的试验设备：承包人按政策法规要求进行配置，同时须满足本项目试验需要，相关费用由承包人承担。

施工现场需要具备的其他试验条件：承包人配备的试验人员在岗位资格和数量须满足本项目试验需要，相关费用由承包人承担。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：符合国家及安徽省、淮南市建设行政主管部门相关规定；满足相关规范要求；满足本项目施工实际需要；所有相关费用由承包人承担。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：包括设计变更、工程变更、工期变更和经济技术签证。因承包人原因导致增加内容或额外工作产生的费用由承包人承担，不属于变更范围。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。

②合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价（参考安徽省住房城乡建设厅关于发布2018版安徽省建设工程计价依据的通知（建标〔2017〕191号）计价规范），（费率和投标文件费率保持一致），经发包人确认并经规定的审核程序审核后，作为结算的依据。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：15个日历天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：15个日历天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  无  。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件12：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

执行通用条款。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：执行通用条款。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /  。

#### 11. 价格调整

11.1.市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：

因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：

（1）人工费调整方式：第  ①  项

①施工期间人工市场风险已包含在本合同总价中，不再调整。

②同意调整，调整方法按当地造价主管部门规定的政策性文件规定执行，但承包人对人工费或人工单价报价高于造价主管部门发布价格的除外。

（2）材料费调整方式：①项

①施工期间材料市场风险已包含在本合同总价中，不再调整。

②对按合同约定正常施工期，或因发包人原因推迟开工或暂停施工90天以内的，按以下方式调整施工期材料价格：

A.对（石灰、水稳、商品混凝土、沥青混凝土、钢筋）按经确认的施工期当地造价主管部门发布信息价的平均价与招标期（具体为2022年9期）信息价相比，超过±5%（不含±5%）以上的给予调整。

B.对需调整的材料数量按发包人确定的清单工程量分析出的消耗量计算。

③对发包人原因推迟开工或暂停施工90天及以上的，除执行本合同7.5.1条第（7）款规定或本合同7.8外，同时按本款规定，对实际施工期材料价格与基期价格相比进行调整，调整的范围和方法同上。基期价格为实际开工期或分段的实际复工期，如按本合同7.5.1条第（7）款或本合同7.8规定未对材料价格调整，基期为招标期。

（3）机械费调整方式：第 ① 项

①施工期间设备市场风险已包含在本合同总价中，不再调整。

②施工期间机械台班单价发生变化，按省级造价主管部门规定的台班费单价涨幅超过±10%（不含±10%）的，允许对±10%以外部分给予调整。

以上(1)(2)(3)价款调整只计税金，不取费。

（4）税金调整方式：税金如有政策性调整文件，按照国家最新政策要求执行。

12. 合同价格、计量与支付合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

(1)单价合同（本工程不采用）。

综合单价包含的风险范围：

- 工程量清单项目名称、项目特征、计量单位、工作内容欠缺或有误、施工场地状况不佳。

- 工程量清单漏项。

- 调整技术措施或组织措施。

- 与本项目的其他单位可能发生的交叉作业或配合作业。

- 连续 48 小时以内的停水、停电。

- 风险费用的计算方法：   /   。

- 风险范围以外合同价格的调整方法：实际清单工程量超过或减少招标工程量（合同工程量）±5%（不含±5%）以上时，按实际完成清单工程量计算，中标单价（合同单价）不做调整，对应的措施费率和措施项目不做调整。

- (2)总价合同（本工程采用）。

- 总价包含的风险范围：

- 对清单项目名称、项目特征、计量单位、清单工程量、清单工作内容等，承包人已在工程招标时完成核对，中标后不因此给予价款调整。

- 本工程采用标前核项、核量。在标前答疑期内，承包人依据施工图纸、地质勘察报告、招标工程量清单、招标文件及工程量清单计价规范等相关资料进行了工程量清单的清单项、项目名称、计量单位、工作内容、项目特征描述、工程量的核对；在中标后，若再发现工程量清单的任何错误的，均不再调整合同价款。但工程量清单中所有的暂定量，结算时按实际发生的工程量为准，其综合单价、措施费及不可竞争费费不予调整。

- 因报价时采用的技术措施或组织措施考虑不足（除 7.6 不利物质条件外），不能满足施工要求需要调整方案，造成费用增加的一律不得调整合同价款。

- 因天气、地形、施工环境等条件发生变化（除 7.6 不利物质条件及不可抗力或 7.7 异常恶劣的气候条件外），采取临时措施增加的费用一律不得调整合同价款。

- 与其他工程施工单位发生交叉、配合作业而增加的费用一律不得调整合同价款。

- 为保证工程质量采取的所有的技术和组织措施（除 7.6 不利物质条件外）所增加的费用，不论发包人是否同意均不得调整合同价款。

- 为应对临时停水、停电，承包人应自备发电设备、取水设备等，所增加费用一律不得调整合同价款。

- 招标范围内的工程内容可能因拆迁等原因，部分单体建筑或工程取消或延期开工，而造成的利润减少或管理费用增加风险，均不得调整合同价款。

- 其他：

#### 1）除约定可调因素外，不因工程数量和工程项目的变化及其他因素对措施费率进行调整；

#### 2）工程变更所发生的签证引起的工程价款的变动，必须在工程变更内容实施完毕、验收合格后一个月内上报变更预算进行审批；

#### 3）承包人的投标文件中如有与招标文件、图纸、招标答疑有冲突、重新划分的招标双方权利义务关系的情形的，对发包人有利的，按照其投标文件执行，不利于发包人的，按照招标文件、图纸、招标答疑执行；

#### 4）本工程结算有审核审减的，发包人有权从质保金中直接扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿或从承包人在发包人施工的其他工程项目款项中直接扣除。

#### 风险费用的计算方法： /。

#### 风险范围以外合同价格的调整方法： 除符合本合同约定事项的调整，及设计变更、工程变更、经济签证、法律法规及政策性调整的，其余均不得调整合同价格。

#### (3)其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： / 。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  /  。

预付款担保的形式为：  /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行国家级安徽省工程量计算规范。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定为第（1）项：

（1）按  /  进行；

（2）按节点进行，约定的支付节点为  /  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  /  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：

（1）按两月一次计量周期进行计量：  /  。

（本合同不适用）按工程节点计量周期进行计量：依据合同约定节点完成情况与支付分解表安排，编制工程形象进度报表、下个节点施工作业计划报表各/份。以上报表须经承包人项目经理签字，监理人审核，并经发包人工程师核实批准后生效，逾期视为放弃本节点支付要求

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人审批，以确定当期实际完成的工程量。

（3）如监理人认为承包人所提交的工程量报表资料不全，或对所报工程量有异议的，有权要求承包人进行资料补充，或进行共同复核、抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求补充资料或参加复核、抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量，因补充资料或工程量复核、复测造成工程款支付延误责任由承包人承担。

（4）如发包人聘请了现场跟踪审计单位实施造价控制工作，承包人提交的工程量报表还需要经现场跟踪审计单位审核。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

全部工程竣工验收合格后付至已完合格工程价款的80%，结算审核结束后付至审定结算价款的97%（采用履约保函有效期至缺陷责任期后的，结算审核结束后付至审定结算价款100%），余款3%作为质量保修金，待两年质量缺陷责任期满无异议（扣除因承包人原因造成的质量问题而由发包人或委托他人进行维修的费用）后支付余款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按发包人工程进度款支付管理规定执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按照专用条款12.3.4条约定的时间每次向发包人提交工程中期结算付款申请表，并附上已完成工程量报表和有关资料。逾期视为放弃本次的支付要求。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：每期申报当月20日前。

按工程节点计量周期进行支付时：  /  。

（2）发包人支付进度款的期限：进度款支付手续办理完毕并提供当期进度的全额增值税专用发票后，于当月底入账，次月30日之前（国家法定节假日顺延）支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不采用。

（3）发包人在承包人开具相应金额的工程类增值税专用发票后方可支付相应的工程款，如承包方拒不开具相应的工程类增值税专用发票，发包人有权暂不支付应付款项。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。

#### 13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行国家、工程所在地安徽省淮南市建设行政主管部门相关规定执行。工程竣工前承包人必须提交完整、规范、合格的工程资料，否则不予办理竣工验收及结算，资料不同步视为工期延误。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：合同双方应当在颁发工程接收证书后14个日内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，并按2000元/天承担违约责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：承包人应负责承包范围内的设备、电路、管线等系统的试运行，以及配合其他专业分包人的系统联合调试。试运行方案、配合联调方案执行国家相关标准、规范，相关费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 无 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人应在工程完工验收后7日内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权另行处理承包人的遗留物，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物所得款项在扣除必要支出费用后的结余部分全部返还承包人。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人须在工程竣工验收合格之日起60日历天内提交完整的工程结算申请材料并报结算审核。

竣工结算申请单至少应包括的内容：除通用条款描述的内容之外，还需要包括以下完整的竣工结算资料，如合同、招标文件及答疑、投标文件、工程变更签证资料、合同履行过程中洽谈纪要或结算文件等。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：工程竣工结算审核完成后120日内。

发包人完成竣工付款的期限：竣工结算审核后，签发竣工付款申请单120日内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：以发包人签字的竣工结算证书为准。

结算方式：按招标文件及安徽省相关规定。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  捌份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：竣工结算审定后120日内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后90天内。

（2）发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书后90日内。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格之日起24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（2）百分之三（3%）的结算工程款；

15.3.2 质量保证金的扣留

关于质量保证金的补充约定：

（1）质量保证金退还时不计利息，保修期自竣工验收合格之日起算。保修期满后，无息返还3%的质量保证金（扣除相关责任款）。

（2）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起四十八（48）小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由发包人从承包人的质量保证金中扣除，承包人不得对保修费用金额提出异议。

（3）采用履约保函有效期至缺陷责任期后的，不再保留竣工结算的3%作为质量保修金。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书约定

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：一般情况须在24小时之内，情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的须在4小时之内。

（1）在质量保修责任期内，承包人接到发包人通知3天内须派遣人员进场维修，否则发包人可另行委托第三方进行维修，一切因维修发生费用从承包人应付工程款或质保金中扣除。

（2）若承包人有下列情况之一的，发包人可另行委托第三方单位处理，维修及其他费用以发包人单方出具的结算为依据，发生的费用全部由承包人无条件承担，发包人可在上述费用中加20%管理费后，从承包人质保金中扣除。

a.在保修期间内，承包方在接到通知之日起，超过3天没有开始维修，由发包人另行委托第三方单位维修的；

b.在保修期内，同一位置或同一性质的问题，只能维修两次，两次维修后仍有问题的，除发包人委托第三方维修外，发包人有权每次按该项维修费用的30%进行处罚，该费用从承包人质保金中扣除。由于维修不及时或者质量问题给使用人造成的经济损失由承包人承担，从质保金中扣除；

c.连续三个月内发生各类维修，且仍有维修问题出现的；

d.其他因承包人的原因怠于履行维修义务，导致工程无法正常使用的。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期予以顺延，合同价款不予调整。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 不采用 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 不采用 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 不采用 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：见7.8条。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延。

（7）其他：发包人违约的，均不赔偿承包人的可得利益损失。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。或按合同约定的价款调整方式进行合同价款调整。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）承包人工程竣工资料不齐全、不规范，并在规定时间内（竣工合格之日起60日内）仍未整改完善按时提交移交城建档案馆和建设方档案室的，承包人将向发包人承担20000元的违约金，并将承担因此而造成的一切后果。（2）承包人必须在工程竣工验收前，向建管处提供备案资料一套，否则承包人应向发包人承担50000元的违约金。（3）承包人出现下列情况之一的，发包人有权单方面解除施工合同，或切割其承包的工程内容，解除合同或切割工程造成的损失由承包人承担，解除合同或切割的工程由发包人委托其他单位施工，承包人必须无条件配合，同时发包人不承担任何违约责任：1)承包人不得挂靠，不得转包或非法分包工程。一经发现，发包人有权解除已签订的建设工程施工合同，由此造成的一切损失承包人自负，同时履约保证金不再返还，未付工程款不再支付。2)未经批准擅自更换项目经理或技术负责人。3)项目经理或技术负责人连续二个月未按合同要求时间有效到岗的。4)项目管理人员不到位、现场管理不力，造成工地施工管理混乱，文明施工达不到建设工程施工合同及规范要求，且不按要求整改的。5)工程具备开工条件后，因承包人原因造成开工时间超过发包人要求开工时间一周以上的或监理下达开工令后，承包人拒不开工的，发包人有权对承包人进行处罚，并可以单方解除施工合同。6)因承包人原因造成工期连续三个月完不成施工计划的。7)一个单位工程连续出现三次影响使用功能和结构安全，分部（项）工程自检合格但检查评定不合格的。8)工程施工中存在重大安全、质量隐患且不按要求及时整改到位的。9）在本合同履行中，如发包人依合同约定行使合同的单方解除权，则其后果为：未付工程款不再支付；履约保证金不予返还；承包人应在接发包人解除通知后7日内撤出施工场地，并妥善处理好交接事宜，承包人承担因此给发包人造成的损失。（4）承包人的投标文件中如有与招标文件、图纸、招标答疑有冲突、重新划分的招标双方权利义务关系的情形的，对发包人有利的，按照其投标文件执行，不利于发包人的，按照招标文件、图纸、招标答疑执行。（5）承包人未通知发包人私自将工程隐蔽部位覆盖的，每发现一次，向发包人支付50000元违约金。（6）整个项目各方主体的项目资料需要满足《淮南市城市建设档案管理条例》《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）、《淮南市城建档案馆建设工程档案接收规定》（城档字【2019】16号）等要求。协助发包人收集并整理项目准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工验收文件、竣工图及声像资料等。跟进项目其他各方主体完善项目归档资料。其费用包含在投标人的投标总价内，如产生专业服务费用由承包人承担并支付。

按照相关规定做好工程文件编整、电子档案制作（包括但不限于对工程档案进行排序、组卷、整理、编目、信息著录、扫描、修图、转换、系统上传等工作内容），并将符合规范要求的工程档案移交档案管理机构。

全过程按照国家有关要求做好档案的安全及保密工作。

竣工验收合格后3个月内完成档案移交（包含建设单位档案移交时间），逾期未完成移交按照500元/天的金额扣罚承包人违约金。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

①承包人违反工程施工质量管理相关要求、安全文明施工管理规定的，发包人视问题严重程度，承包人应向发包人支付人民币【1,000－10,000】元/次的违约金。

②承包人如违反安全文明施工，以监理工程师通知或建设行政主管部门通知为准，承包人拒不执行整改，每次处【30,000】元，如发生安全事故应及时向有关部门报告，并承担相应的一切责任，并进行处罚：a、较大安全事故：指一（1）次事故造成重伤（是指有下列情形之一的伤害：使人肢体残废或者毁人容貌的；使人丧失听觉、视觉或者其他器官机能的；其他对人身健康有重大伤害的）一（1）至二（2）人，或施工现场发生火灾，对发包人产生负面影响，承包人应支付违约金【十（10）万】元；b、重大安全事故：指在项目施工过程中由于责任过失造成人身死亡或重伤三（3）人及以上，或经济损失超过三十（30）万元的安全事故，承包人应支付违约金【五十（50）万】元。

③承包人的总承包范围的各分部分项工程，按设计图纸、设计变更、规范规程、验收标准、以及地方的有关规定、发包人要求进行施工和验收。如未达到此标准，承包人应采取措施在规定工期内进行整改。如规定时间内整改仍达不到要求，承包人须向发包人支付相当于上述不合格工作范围对应合同价款作为违约金；发包人有权委托第三方完成上述工作内容，发生的所有费用（另加百分之二十（【20】%的管理费））由承包人承担，发包人在支付承包人的工程款项中扣除。

④承包人投入本工程的施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合投标书的承诺和满足工程的实际需要。如由于承包人原因造成现场管理混乱，施工质量和进度明显达不到合同要求且无视发包人或监理工程师事先的书面整改通知书，拒不服从监理工程师监管，发包人有权要求其加强管理，调整充实施工力量，承包人必须接受。当上述措施仍无效时，发包人可单方面终止合同，并追究承包人本合同签约合同价百分之十（【10】%）的违约责任。

⑤承包人应对施工人员加强教育和管理，配合当地有关部门做好社会治安工作。本工程发包人当期支付给承包人的工程款中应该视为已经包含了当期已完工程的全部人工工资。承包人应按国家和工程所在地有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工（包括雇佣的民工）的工资及其他酬金，不得以工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由随意克扣或者无故拖欠。否则因拖欠工资（或其他酬金）而影响发包人单位或工程的正常秩序或搅乱当地社会稳定的，发包人有权停止支付工程款，每次事件（经主管部门认定的事件）发生，可要求承包人赔偿由此给发包人造成的其他损失。

⑥承包人应确保发包人支付的工程进度款专款专用。如发现承包人将工程款挪作他用，发包人有权延期支付当期进度款的不少于百分之二十（【20】％），同时，承包人向发包人支付违约金不少于【50,000】元/次。

⑦在工程施工过程中以及工程保修期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故、拖欠农民工工资或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评的，承包人应积极处理控制事态，消除事件对发包人声誉或项目销售的影响。同时，承包人须向发包人支付违约金【十（10）万】元/次，且发包人有权直接代为支付民工工资，并增加百分之十五（【15】%）管理费，从工程进度款中直接扣除；该违约金不能免除承包人应承担的其他责任。发生三（3）次以上时发包人有权单方面解除合同。

⑧本合同约定的其他违约情形。

承包人的违约金均可从工程进度款、结算款或质量保证金中扣除。针对承包人支付给发包人的赔偿款，发包人仅会就赔偿款向承包人开具相应收据作为凭证，不会就此开具专用发票。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

承包人出现下列情况之一的，发包人有权单方面解除施工合同，或切割其承包的工程内容，解除合同或切割工程造成的损失由承包人承担：

(1)工程具备开工条件后，因承包人原因造成开工时间超过发包人要求开工时间一周以上的；

(2)项目管理人员不到位、现场管理不力，造成工地施工管理混乱，文明施工达不到建设工程施工合同及规范要求，且不按要求整改的；

(3)工期严重滞后，无法按期完成合同工期的；

(4)工程施工中存在重大安全、质量隐患且不按要求及时整改到位的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由承包人承担 。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）50年一遇的风、雨、雪、洪水及工程遭遇5级以上的地震等自然灾害。

（2）重大的社会非正常事件：如瘟疫、动乱、战争、武装冲突，承包商及分包商的人员及雇员以外的人员的罢工、骚乱、暴动等。

（3）政府行为、政府干预、因政府原因不颁发许可证、政府禁令及禁运。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 120 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应按规定办理施工人员意外伤害保险并承担该项保险的一切费用。其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险和发包人认为需投保的保险等由承包人自己负责办理并承担一切费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须依照法律规定参保。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人变更之前，应事先书面征得发包人同意，并通知监理人。

#### 20. 争议解决

20.1 和解补充说明：若合同条款中对同一事项的约定存在不一致时，发包人有权利进行选择执行，承包人必须无条件配合，同时发包人不承担任何违约责任。

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不采用。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。