## 项目清单
淮南高新技术产业开发区管理委员会卫生健康服务中心绩效自评项目清单
| 项目名称 | 金额（单位：万元）
100% | 2024_基本公共卫生服务 | 12240%
200% | 创卫及宣传项目 | 1975%
300% | 卫生疾控专项 | 2842%
400% | 业务运转经费 | 1216%
500% | 2024_城乡医疗救助 | 123
600% | 邻里中心项目支出 | 3509%
700% | 2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 25
800% | 2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度 | 33.9

## 2024_基本公共卫生服务
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024_基本公共卫生服务
主管部门 |  | 030-安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会卫生健康服务中心 |  |  |  | 预算单位 | 030001-安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会卫生健康服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 执行率
[6 empty] | （A） | （B） |  | （B/A）
|  | 年度资金总额 |  | 117 |  | 122.4 | 122.4 |  | 100%
|  | 其中：当年财政资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。按照序时进度拨付资金，充分发挥财政资金的杠杆作用，合理合规拨付资金，促进园区经济社会高质量发展。 |  |  |  | 已免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。已按照序时进度拨付资金，充分发挥了财政资金的杠杆作用，合理合规拨付了资金，促进园区经济社会高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  | ≥90% | 94.6 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 |  | ≥62% | 80.37 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 年内发放率 |  | ＝100% | 100 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 基本公共卫生服务标准 |  | ≥79元人 | 85 | 10 | 8 | 2024年基本公共卫生较上年新增5元/人
| 效益指标(40分) | 经济效益 | 群众经济生活质量 |  | 不断提高 | 达成预期指标 | 9 | 9
|  | 社会效益 | 城乡居民公共卫生差距 |  | 不断缩小 | 达成预期指标 | 9 | 9
|  | 生态效益 | 不涉及该项
|  | 可持续影响 | 基本公共卫生服务水平 |  | 不断提高，按照序时进度拨付资金，充分发挥财政资金的杠杆作用 | 达成预期指标 | 7 | 7
|  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | 不断提高 | 达成预期指标 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98

## 创卫及宣传项目
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 创卫及宣传项目
主管部门 |  | 030-安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会卫生健康服务中心 |  |  |  | 预算单位 | 030001-安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会卫生健康服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 执行率
[6 empty] | （A） | （B） |  | （B/A）
|  | 年度资金总额 |  | 57 |  | 26.81 | 19.75 |  | 73.67%
|  | 其中：当年财政资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 用于免费向居民提供防蚊、防鼠等病媒生物防制药物，做好国家卫生城市创建工作。按照序时进度拨付资金，充分发挥财政资金的杠杆作用，合理合规拨付资金，促进园区经济社会高质量发展。 |  |  |  | 已免费向居民提供防蚊、防鼠等病媒生物防制药物，做好国家卫生城市创建工作。按照序时进度拨付资金，充分发挥财政资金的杠杆作用，合理合规拨付资金，促进园区经济社会高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 定期投放药物和设施维护数 |  | 应设尽设 | 达成预期指标 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 满足县城建成区和创卫乡镇病媒生物防治服务需求 |  | 不断提高 | 达成预期指标 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 年内发放率 |  | ＝100% | 100 | 15 | 13 | 年内因病媒生物防治合同未按时开票
|  | 成本指标 | 资金投入 |  | 按需保障 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 效益指标(40分) | 经济效益 | 群众经济生活质量 |  | 不断提高 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 社会效益 | 营造健康宜居环境 |  | 减少蚊蝇鼠蟑滋扰和危害 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 生态效益 | 不涉及该项
|  | 可持续影响 | 群众健康知识水平 |  | 不断提高 | 达成预期指标 | 9 | 9
|  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | 不断提高 | 达成预期指标 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98

## 卫生疾控专项
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 卫生疾控专项
主管部门 |  | 030-安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会卫生健康服务中心 |  |  |  | 预算单位 | 030001-安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会卫生健康服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 执行率
[6 empty] | （A） | （B） |  | （B/A）
|  | 年度资金总额 |  | 20 |  | 30 | 28.42 |  | 94.73%
|  | 其中：当年财政资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 用于免费向辖区内符合条件的人员提供健康体检服务，推进妇幼卫生等方面工作。按照序时进度拨付资金，充分发挥财政资金的杠杆作用，合理合规拨付资金，促进园区经济社会高质量发展。 |  |  |  | 已免费向辖区内符合条件的人员提供健康体检服务，推进妇幼卫生等方面工作。已按照序时进度拨付资金，充分发挥了财政资金的杠杆作用，合理合规拨付了资金，促进园区经济社会高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 体检人数 |  | 按需应检尽检 | 达成预期指标 | 20 | 19.99
|  | 质量指标 | 体检率 |  | 应检尽检 | 达成预期指标 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 年内发放率 |  | ＝100% | 100 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预防体检标准 |  | 50元.人 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 效益指标(40分) | 经济效益 | 减轻卫生健康体检对小餐饮店等负担 |  | 不断减轻 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 社会效益 | 九小场所健康情况 |  | 稳定提升 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 生态效益 | 不涉及该项
|  | 可持续影响 | 健康证覆盖率 |  | 不断提高 | 达成预期指标 | 9 | 9
|  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | 不断提高 | 达成预期指标 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.99

## 业务运转经费
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 业务运转经费
主管部门 |  | 030-安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会卫生健康服务中心 |  |  |  | 预算单位 | 030001-安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会卫生健康服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 执行率
[6 empty] | （A） | （B） |  | （B/A）
|  | 年度资金总额 |  | 17 |  | 12.1559 | 12.1559 |  | 100%
|  | 其中：当年财政资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 用于村卫生室运转服务保障，缴纳在岗村医社保及养老保险。按照序时进度拨付资金，充分发挥财政资金的杠杆作用，合理合规拨付资金，促进园区经济社会高质量发展。 |  |  |  | 已拨付村卫生室运转经费，缴纳在岗村医社保及养老保险。已按照序时进度拨付资金，充分发挥了财政资金的杠杆作用，合理合规拨付了资金，促进园区经济社会高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 村卫生室运转保障数 |  | 18 | 18 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 保障村卫生室运行条件 |  | ＝100% | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 及时拨付经费 |  | ＝100% | 100 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 村卫生室运转经费按照6000元/家标准发放 |  | ＝100% | 100 | 15 | 15
| 效益指标(40分) | 经济效益 | 基层卫生事业发展 |  | 不断推进 | 达成预期指标 | 10 | 9.99
|  | 社会效益 | 村医待遇 |  | 不断提升 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益 | 不涉及该项
|  | 可持续影响 | 社会医疗体系 |  | 不断健全 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | 不断提高 | 达成预期指标 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.99

## 2024_城乡医疗救助
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024_城乡医疗救助
主管部门 |  | 030-安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会卫生健康服务中心 |  |  |  | 预算单位 | 030001-安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会卫生健康服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 执行率
[6 empty] | （A） | （B） |  | （B/A）
|  | 年度资金总额 |  | 50 |  | 123.023 | 122.9986 |  | 99.98%
|  | 其中：当年财政资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 用于困难群众医疗救助工作，补助困难群众就医需求，提升群众满意度与幸福指数，提高困难群众生活质量，避免群众看病难、看病贵现象发生。按照序时进度拨付资金，充分发挥财政资金的杠杆作用，合理合规拨付资金，促进园区经济社会高质量发展。 |  |  |  | 完善了困难群众医疗救助工作，补助了困难群众就医需求，提升了群众满意度与幸福指数，提高了困难群众生活质量，避免群众看病难、看病贵现象发生。已按照序时进度拨付资金，充分发挥了财政资金的杠杆作用，合理合规了拨付资金，进一步促进了园区经济社会高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 满足辖区群众医疗救助数量 |  | 覆盖辖区内有需求人群 | 达成预期指标 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 救助服务质量 |  | 在2023年内提高高新区医疗救助服务质量 | 达成预期指标 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 资金下达及时率 |  | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 城乡居民补助标准 |  | 按文件规定执行 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 效益指标(40分) | 经济效益 | 医疗救助总金额 |  | 在资金范围内 | 达成预期指标 | 10 | 9.99
|  | 社会效益 | 医疗保险参保覆盖率 |  | 应保尽保 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益 | 不涉及该项
|  | 可持续影响 | 就医质量 |  | 提高群众就医质量 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 服务对象满意度 | 提升群众满意度 |  | 用于提高辖区群众生活满意度 | 达成预期指标 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.99

## 邻里中心项目支出
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 邻里中心项目支出
主管部门 |  | 030-安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会卫生健康服务中心 |  |  |  | 预算单位 | 030001-安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会卫生健康服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 执行率
[6 empty] | （A） | （B） |  | （B/A）
|  | 年度资金总额 |  | 110 |  | 41.4 | 35.0879 |  | 84.75%
|  | 其中：当年财政资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 用于邻里中心服务建设，包含邻里中心日常办公经费、人员培训费、房屋租赁费、水电费、网络费等多项资金，加快推进社区医院建设及工作开展。用于邻里中心服务建设，包含邻里中心日常办公经费、人员培训费、房屋租赁费、水电费、网络费等多项资金，加快推进社区医院建设及工作开展。 |  |  |  | 该项目已用于邻里中心服务建设，包含邻里中心日常办公经费、人员培训费、房屋租赁费、水电费、网络费等多项资金支付，年内弘湖社区卫生服务中心已运营，进一步提升了辖区内医疗服务能力水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 邻里中心工作人员数量 |  | ＝8人 | 8 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 邻里中心疫苗接种人数 |  | 不断提升 | 达成预期指标 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 资金使用时效 |  | 2024年内 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 7.5 | 因12月份水电、物业费开票较晚未能支付,且年内房租未支付，所以进行预算调整。
|  | 成本指标 | 邻里中心房租及物业费 |  | 80万元 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 效益指标(40分) | 经济效益 | 群众因疾病造成的经济损失 |  | 不断避免 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 社会健康水平 |  | 不断提升 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益 | 生态效益指标不涉及
|  | 可持续影响 | 辖区内医疗水平条件 |  | 不断提升 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 服务对象满意度 | 群众就医满意度 |  | 不断提升 | 达成预期指标 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5

## 2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助
主管部门 |  | 030-安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会卫生健康服务中心 |  |  |  | 预算单位 | 030001-安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会卫生健康服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 执行率
[6 empty] | （A） | （B） |  | （B/A）
|  | 年度资金总额 |  | 25 |  | 25 | 25 |  | 100%
|  | 其中：当年财政资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 强化宣传，全面摸底；严把政策关，按程序申报，让符合条件的计生家庭及时享受政策，杜绝迟报、漏报、错报。按照序时进度拨付资金，充分发挥财政资金的杠杆作用，合理合规拨付资金，不断提升群众满意度，促进园区经济社会高质量发展。 |  |  |  | 2024年应发计划生育省奖扶292人，其中两女户标准的233人，独女户标准的59人，农村部分计划生育家庭奖励扶助金四类发放标准（960元/人/年;1200元/人/年;1560元/人/年;1800元/人/年）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 一档独女家庭发放数 |  | ＝228人 | 233 | 15 | 13 | 有人员迁入
|  |  | 二档独女家庭发放数 |  | ＝60人 | 59 | 15 | 13 | 有人员迁出
|  | 质量指标 | 符合条件的核查通过率 |  | ＝100% | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 发放时间 |  | 规定时间内发放 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 按文件精神落实政策 |  | 全部落实 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 效益指标(40分) | 经济效益 | 资金发放率 |  | ＝100% | 100 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 收益人群到位率 |  | ＝100% | 100 | 10 | 10
|  | 生态效益 | 生态效益指标不涉及
|  | 可持续影响 | 领导重视、责任到位程度 |  | 不涉及 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ＝95% | 96 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96

## 2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度
主管部门 |  | 030-安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会卫生健康服务中心 |  |  |  | 预算单位 | 030001-安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会卫生健康服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 执行率
[6 empty] | （A） | （B） |  | （B/A）
|  | 年度资金总额 |  | 25 |  | 34.164 | 33.9008 |  | 99.23%
|  | 其中：当年财政资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 强化宣传，全面摸底；严把政策关，按程序申报，让符合条件的计生家庭及时享受政策，杜绝迟报、漏报、错报。 |  |  |  | 2024年应发特扶50人，其中伤残标准14人，死亡标准36人，独生子女伤残家庭扶助金发放标准（6120元/人），独生子女死亡家庭扶助金发放标准（7920元/人），计划生育手术并发症扶助金发放标准（一级：6480元/人/年;二级：4920元/人/年;三级：3360元/人/年），均已按照发放标准执行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 特扶（一）人数 |  | ＝44人 | 50 | 15 | 13 | 有新增特扶人员
|  |  | 特扶（二）人数 |  | ＝4人 | 4 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 核查通过率 |  | ＝100% | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 申报时限 |  | 在规定时间内 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 县级负担部分资金到位率 |  | ＝100% | 100 | 10 | 10
| 效益指标(40分) | 经济效益 | 资金发放到位率 |  | ＝100% | 100 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 收益人群到位率 |  | ＝100% | 100 | 10 | 10
|  | 生态效益 | 生态效益不涉及
|  | 可持续影响 | 社会和经济良性循环 |  | 社会和经济良性循环 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 98 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98