2024年度土地征收中心项目支出绩效自评

工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据高新区财政局关于项目支出绩效管理的要求，我部门对 2024年高新区农业农村工作、高新区征地拆迁工作、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标完成情况进行了自评，预算总金额1941.4050 万元，预算下达总金额1941.4050 万元，全年执行数总金额1941.4050 万元，预算执行率100%。

二、自评结果概述

2024年度，我中心认真落实高新区的决策部署，完成了高新区土地征收、农业农村（含乡村振兴）、水利管理、政策宣传等工作安排及上级任务，良好的完成了各项目年度预算目标任务，自评得分100分。

（一）高新区征地拆迁工作项目

一是保障城市建设与发展用地需求，维护被征地群众合法权益，推动高新区农业发展等。全年累计启动征迁项目22个，完成征地820亩，完成拆迁项目8个，拆迁房屋11.6万平方米，安置217户，安置人口828人。按照高新区城中村改造计划12月份还将继续开展和推进土地征迁工作。项目涉及高新区土地征迁测量测绘、风险评估、审计调查等商品服务，服务对象包括被征地村集体、农户。

全年预算数79.9050万元，预算下达总金额79.9050万元 ，全年执行数总金额79.9050万元（其中调剂4万元用于水利管理使用，已全部支付），预算执行率100%。

- 高新区农业农村工作项目

- 围绕乡村全面振兴目标，聚焦重点任务，着眼高质量发展，全面推进农业农村各项工作，确保农业生产全面丰收、农民收入稳定增长、农村社会和谐稳定。2024年我区确保粮食播种面积不少于4.08万亩，粮食产量不少于0.32亿斤。强化耕地保护工作。扎实推动耕地流出问题整治。提升农技服务生产作业；区、镇主管部门对辖区内农机驾驶员组织安全操作技术培训3次，培训人员70人次。完成2024年春秋两季产业奖补资金，资金总额16.97万元。高新区脱贫人口劳动力务工人数共计351人，其中省外务工18人、省内县外务工63人、区内务工270人，发放务工交通补贴1.44万元。发放6.3万元春秋季“雨露计划”补助金。2024年共排查全镇农户10838户46235人，其中重点关注2023年度低收入组脱贫人口、收入降幅较大的脱贫人口、新增低保对象、新增分散供养特困人员等十类重点人群共1094户2180人。

全年预算数44.5万元，预算下达总金额44.5万元 ，全年执行数总金额44.5万元，预算执行率100%。

- 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

2024年高新区衔接资金项目总投资为1817万元，用于高新区乡村振兴衔接项目资金使用安排，用于高新区乡村振兴衔接项目，包括道路修建、饮水管网、补贴补助等14个项目。

（1）项目基本情况

2024年实施衔接资金项目总投资为1817万元，合计实施项目14个，其中基础设施建设4个，分别为三和村农村道路提升及生产路桥建设项目、大郢村道路提升改造及户户通项目、西瓦村村民组道路提升及户户通项目、黄山村马郢组道路维修及户户通；人居环境整治项目4个，分别为淮南高新区农村黑臭水体治理试点项目、三和镇费郢村省级美丽乡村建设项目、房前屋后环境治理项目、大郢村坝面组人居环境整治项目；就业项目2个，分别为公益性岗位项目、务工补助；巩固三保障成果1个项目为教育项目；金融保险配套项目1个；项目管理费项目1个；其他乡村振兴项目1个。

## 中心会同区财政局于2024年4月、10月份对资金和项目进行了专项检查，日常通过暗访对项目实施进度进行督导调度，保证了项目进度。土地征收中心联合三和镇等单位对扶贫资金形成的资产底数进行了进一步摸排核实，将2021-2024年底实施的乡村振兴衔接资金项目形成资产登记入账，纳入资产系统管理，实现资产资金项目底数清，账目明，绩效可踪迹。

（2）2024年衔接资金支出情况

- 2024年实施衔接资金项目总投资为1817万元。全年预算数1817万元，预算下达总金额1817万元 ，全年执行数总金额1817万元，预算执行率100%。该项目为常年项目，旨在持续推进高新区乡村项目建设，为确保衔接项目质量、推动衔接项目建设，在三和镇申请资金后及时支付，同时注意资金支出的序时进度，并加强扶贫项目资产后续的管理工作。

## 为加强对衔接资金的监督和管理，我区制定了《高新区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，健全完善了财政衔接乡村振兴补助资金使用管理制度。根据高新区财政局关于《建立高新区财政衔接推进乡村振兴补助资金工作督查制度》的通知，开展了财政衔接资金和项目的专项检查，跟踪督促及各类问题的整改进度，所有问题已整改到位，确保我区不仅有监督检查制度，而且制度能够得到有效的贯彻执行，对检查出现的问题及时进行整改。

为有序推进项目实施，切实发挥衔接资金效益，我区严格履行区镇党委政府主要领导“第一责任人”职责，一级抓一级，聚焦责任落实、工作落实、巩固成效等方面，逐项建立任务、责任、进度清单，严抓项目实施落实。2024年度资金使用按照区党工委农村工作领导会议审议实施，不存在以拨代支、超进度付款、拖欠工程款、财务管理不规范以及其他违规使用资金情况。

三、下一步工作措施

（一）下一步工作打算

1. 持续跟踪项目后续的实施情况，对已完成支付但未结束的项目的后续管理工作进行监督，确保落实到位。

2. 总结本次绩效自评工作经验，进一步完善绩效管理制度和工作流程，加强绩效目标管理和过程监控。

## 3.按照年度序时进度拨付资金，充分发挥财政资金的杠杆作用，合理合规拨付资金，促进园区经济社会高质量发展。

（二）拟采取的改进措施

1. 加强部门内部培训，提高工作人员的绩效意识和业务水平，确保绩效管理制度有效执行。

2. 引入信息化管理手段，对土地征收项目、农业农村项目、水利管理项目进行全过程信息化管理，提高工作效率和管理水平。

（三）自评结果应用情况

将自评结果在单位内部进行通报，对表现优秀的项目牵头人进行表扬，对存在问题的项目提出整改要求，并督促其限期整改。

根据自评结果，结合部门各项工作的开展实际，在下年度申报预算时更加精细化，不断优化调整预算管理，提高财政资金使用效益。

四、附件

项目支出绩效自评表。

土地征收中心

2025年6月18日