2024年度政务服务中心部门项目支出绩效

自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据《2024年度全面实施预算绩效管理工作方案的通知》文件要求，我部门高度重视绩效评价工作，现对 2024年度政务大厅运行费用专项项目绩效目标完成情况进行了自评，年初预算总金额135万元。

二、自评结果概述

- 2024年度，我单位认真落实政务大厅管理规定制度，保障政务大厅日常运行，打造方便快捷的政务服务大厅。项目预算资金支出绩效自评得分 81.5分。通过政务大厅绿植租赁、大厅租赁、物业费、电费等项目的实施，取得了较好的成效，增强完善了政务大厅基础设施，提升了政务服务水平，为群众提供良好的办事大厅。自评中也发现，政务大厅运行费用项目实际资金支付完成值与年初设定的目标值存在偏差，年初预算项目总成本为135万元，实际资金支付110.091428万元，执行率为81.55%，存在偏差的主要原因是2024年下半年，政务大厅运行时产生的空调费，因涉及与双创中心各入驻企业的分摊，高科物业未准确计算好具体金额，导致这部分费用一直没有收取。

三、下一步工作措施

通过对本部门政务大厅日常运行费用项目支出进行绩效自评，发现我单位该项目预算执行完成率还需进一步改进。针对绩效自评工作中发现的问题和原因分析，我单位在下一年度的工作中将进一步做细前期谋划预算编制，精准编制项目支出预算，提高项目预算执行率。

四、附件

1.《项目支出绩效自评表》

政务服务中心

2025年7月 4日