城市管理专项项目支出绩效评价报告

一、自评工作开展情况

（一）项目基本情况。

城市管理专项按照城管体制改革相关工作要求配备城管区招协管、道路市场化协勤人员、数字化坐席员人员及、公厕维护费、西运垃圾市场化运行项目、环卫市场化作业经费 等项目，开展各类日常市容环境、占道经营等整治工作，加强市容环境整治力度、违法违规建筑整治力度，治理水体垃圾、公厕维护、西运垃圾市场化运行、环卫市场化保洁，建立健全各类长效管理机制，营造良好市容环境。

1.立项背景及目的

淮南高新区面积13平方公里，实际人口24万，为了保证2025年的辖区稳定，高新区城管大队按照管委会统一安排及政府相关部门基本职责，着力打造文明健康城市，实现绿化管养全覆盖，推进城市管理体制改革，营造良好的人居环境和经济发展环境，保障和培养辖区居民正常的生活秩序、健康的生活理念，设立本项目。

2.项目实施情况

2025年城市管理专项经费主要用于支付区招协管、道路市场化协勤、数字化坐席员、支付垃圾分类宣教中心租赁费用、中队办公室租赁费、公厕维护费、西运垃圾市场化费用、环卫保洁市场化作业等。

（1）配合执法人员违法违规市容整治工作。

（2）数字案件处理。数管平台在2025年1月--12月共接到数字案件19630件，处置率98.28%。

（3）公厕维护及西运垃圾市场化运行。

1、开展创建卫生先进城市活动，参与到到辖区街道、社区创建活动。

2、对辖区20座公厕进行日常保洁维护。

3、高新区生活垃圾西运市场化运行共清运垃圾6.4万吨。

3.资金来源及使用情况

本项目年初预算数为3889.61万元，截止2025年12月31日，实际到位2816.31万元，资金到位率为72.41%，全部为财政补助资金。

截止2025年12月31日，本项目实际支出2816.31万元，预算完成率为72.41%，项目资金主要用于：区招协管经费、道路市场化协勤经费、数字化坐席员费用、公厕维护费、西运垃圾清运市场化运行、环卫市场化保洁作业等。

二、自评结果概述

我单位高度重视，组织业务相关科室参与，对城市管理专项项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等指标进行自评，取得主要成效：本项目加强了市容环境及日常管理精细化，大力加强违法违规建筑整治工作，建立健全完善各类长效管理机制，营造了良好市容环境。

2025年度，我单位认真落实2025年决策部署，基本完成了项目年度目标任务，绩效评价总体得分92.24分，总体来看项目完成情况良好。

（1）数量指标。劝导、纠正各类违反市容秩序行为完成率100%；协助城管执法部门依法查处违法违规行为完成率100%。

（2）质量指标。有效劝导、纠正各类违反市容秩序行为，达到生活垃圾分类设置标准；数字化系统覆盖率达到100%，西运垃圾市场化垃圾得到及时清运，落实了省政府、市政府关于推进城市管理精细化文件要求，不断提高城管执法工作水平。

（3）时效指标。项目起止时间为2025年1月1日至2025年12月31日。

（4）成本指标。本项目年度资金总投入2816.31万元。

（5）社会效益指标。提高辖区的城市景观效果，为居民创造一个优美的生活环境。

（6）生态效益指标。营造和谐、优美、文明的人居环境。

（7）服务对象满意度指标。居民满意率达90.00%。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.合理安排和分配项目资金，细化项目预算和项目实施方案，保证项目资金得到充分利用，力求达到产出最大化。

2.加强对项目实施单位的绩效跟踪力度，每个季度对各部门项目进展情况进行考核，考核结果纳入年终综合目标考核。确保项目能够有序高效的进行。

（二）存在的问题

1.项目的绩效评价方法和评价体系不够完善，需根据项目的差异性、特殊性进一步完善项目的绩效评价方法和评价体系。

2.市容市貌精细化管理水平有待进一步提高，一些难点症结问题需要从源头根治，城市框架不断拉大，随着新的路段不断交付，城市管理面积和区域不断增加，城市管理任务日益繁重，财政预算应建立每3年一轮递增机制。

（三）建议和改进措施

1.完善项目评价体系。

2.项目负责人应该加强对绩效管理的重视程度，在日常工作中应该对量化指标化进行一个统计，年末进行汇总，确保对项目资金的使用情况有一个全面的掌握。

3.建立城市管理专项项目财政预算递增机制，进一步增强城市管理工作的计划性、可持续性。