## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 义务保障经费
主管部门 |  |  | 淮南市高新区社会事业局 |  |  |  | 实施单位 | 淮南高新区山南黄山小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 分值*执行率
|  |  | 年度资金总额： | 23.4675 | 23.4675 |  | 23.4675 |  | 10 | 97% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 23.4675 | 23.4675 |  | 23.4675
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：义务保障经费基本支出 |  |  | 23.4675万元 | 23万元 | 20 | 19
|  | 质量指标 | 指标1：使用率 |  |  | 100% | 97% | 10 | 9
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 |  |  | 2025年完成 | 2025年1-12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：基本支出 |  |  | ≤23.4675万元 | 2025年支出23万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标 | 指标1：保持收支平衡，改善办学条件 |  |  | 维持教育教学水平，保持收支平衡 | 维持教育教学水平，保持收支平衡 | 14 | 13
|  | 社会效益 指标 | 指标1：促进教育发展 |  |  | 为义务教育阶段提供办学条件，稳步教育、健康运行，促进学生身心和谐发展 | 为义务教育阶段提供办学条件，稳步教育、健康运行，促进学生身心和谐发展 | 13 | 12
|  | 生态效益 指标 | 指标1：本项目不涉及 |  |  | 本项目不涉及 | 本项目不涉及
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：改善办学条件，持续促进教育发展 |  |  | 改善办学条件，持续促进教育发展 | 改善办学条件，持续促进教育发展 | 13 | 12
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：学生家长满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：教师职工满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 95
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。